## Sheet1
Cronograma

					Semanas e datas
P = Patrick					1	2	3	4	5	6
A = José Augusto					Início	09/10/17	16/10/17	23/10/17	30/10/17	06/11/17	13/11/17
					Fim	15/10/17	22/10/17	29/10/17	05/11/17	12/11/17	13/11/17

Fases
1	Autômato – Projeto					P A
2	Autômato – Construção					P A
3	Tabela de transições – Projeto					P A
4	Tabela de transições – Construção					P A
5	Tabela de palavras reservadas – Projeto					P A	P A
6	Tabela de palavras reservadas – Construção					P A	P A
7	Tabela de símbolos – Projeto					P A
8	Tabela de símbolos – Construção					P A
9	Impressão da entrada Portugol – Projeto					P A
10	Impressão da entrada Portugol – Implementação					P A
11	Impressão da lista de tokens reconhecidos – Projeto					P A
12	Impressão da lista de tokens reconhecidos – Implementação					P A
13	Impressão da tabela de símbolos – Projeto					P A	P A
14	Impressão da tabela de símbolos – Implementação					P A	P A
15	Integração de todos os módulos					P A	P A
16	Teste integrado do programa					P A	P A
17	Construção do relatório					P A	P A	P A
18	Preenchimento do formulário de pré-avaliação					P A	P A